淮北市林业局2021年度部门决算

2022年7月

2021年部门决算公开目录

第一部分 淮北市林业局2021年部门决算情况说明

一、部门职责

二、机构设置

三、淮北市林业局2021年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（九）其他重要事项情况说明

四、名词解释

第二部分 淮北市林业局2021年部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

淮北市林业局2021年度部门决算情况

一、部门职责

（一）负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。承担市绿化委员会的日常工作。

（三）负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。

（四）负责推进林长制工作。拟订全市推进林长制相关配套制度，组织开展林长制实施情况检查监督、考核工作。

（五）负责全市陆生野生动植物资源的监督管理。

（六）负责监督管理全市各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。

（七）负责推进全市林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度等重大改革意见并监督实施。

（八）拟订全市林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

（九）组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。

（十）指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

（十一）负责落实综合防灾救灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划，指导实施森林和草原火灾防治规划、防护标准，指导开展防火巡护、火源管理、设施建设等防火工作。

（十二）监督管理林业和草原市级资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按规定权限，审核规划内和年度计划内投资项目。

（十三）负责全市林业科技、教育和合作交流工作，指导全市林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流和合作事宜，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，加快建立以国家公园为主题的自然保护地体系。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮北市林业局2021年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与年初预算户数比较相同。

纳入淮北市林业局2021年度部门决算编制范围的二级单位共3个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
| --- | --- |
| 1 | 淮北市林业局本级 |
| 2 | 淮北市林业工作站 |
| 3 | 淮北市相山绿化管理所 |

三、淮北市林业局2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

2021年度收入总计3450.88万元（含使用非财政拨款结转结余0万元和年初结转结余52.67万元）、支出总计3450.88万元（含结余分配0万元和年末结转结余0万元）。与2020年相比，收、支总计各增加829.01万元，增长31.62%，主要原因：一是新增两个政府投资性项目（淮北市泉山废弃宕口生态修复治理工程和中湖国家湿地公园湿地保护与恢复）；二是城区东部山场绿化多目标经营项目工程量增加。

（二）收入决算情况说明

2021年度收入合计3398.21万元，其中：财政拨款收入3398.21万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

2021年度支出合计3450.88万元，其中：基本支出556.72万元，占16.13%；项目支出2894.16万元，占83.87%；经营支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3450.88万元（含年初财政拨款结转结余52.67万元），支出总计3450.88万元（含年末财政拨款结转结余0万元）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加951.93万元，增长38.09%，主要原因：一是新增两个政府投资性项目（淮北市泉山废弃宕口生态修复治理工程和中湖国家湿地公园湿地保护与恢复）；二是城区东部山场绿化多目标经营项目工程量增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3104.93万元，占本年支出的89.98%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加658.37万元，增长26.91%。主要原因：一是新增两个政府投资性项目（淮北市泉山废弃宕口生态修复治理工程和中湖国家湿地公园湿地保护与恢复）；二是城区东部山场绿化多目标经营项目工程量增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3104.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出13.96万元，占0.45%;社会保障和就业（类）支出56.96万元，占1.83%；卫生健康（类）支出20.25万元，占0.65%；节能环保（类）支出3.23万元，占0.11%；城乡社区（类）支出118.45万元，占3.81%；农林水（类）支出2782.54万元，占89.62%；住房保障（类）支出60.37万元，占1.94%；灾害防治及应急管理（类）支出49.16万元，占1.58%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6806.33万元，支出决算为3104.93万元，完成年初预算的45.62%。决算数小于预算数的主要原因:一是增绿增效工程建设项目中，4012.80万元由市财政直接划拨至县区财政；二是千万亩森林增长工程建设项目中，597.555万元由市财政直接划拨至县区财政；三是新增两个政府投资性项目（淮北市泉山废弃宕口生态修复治理工程和中湖国家湿地公园湿地保护与恢复）。其中:基本支出556.72万元，占17.93%；项目支出2548.2万元，占82.07%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.96万元，决算数大于预算数的主要原因是十四五林业发展规划经费列入政府统筹预算项目。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为2.96万元，支出决算为2.95万元，完成年初预算的99.66%。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.55万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算的100%。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为27.59万元，支出决算为27.59万元，完成年初预算的100%。

（5）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的100%。

（6）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为0.47万元，支出决算为23.37万元，完成年初预算的4972.34%，决算数大于预算数的主要原因是政策性增资追加养老保险及其他社会保障缴费。

（7）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.72万元，支出决算为8.72万元，完成年初预算的100%。

（8）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.19万元，支出决算为4.19万元，完成年初预算的100%。

（9）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.34万元，支出决算为7.34万元，完成年初预算的100%。

（10）节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.23万元，决算数大于预算数的主要原因是同级部门划拨2021年秸杆禁烧专项经费。

（11）城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。年初预算为0万元，支出决算为118.45万元，决算数大于预算数的主要原因是新增政府投资性项目“中湖国家湿地公园湿地保护与恢复项目”。

（12）农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为129.33万元，支出决算为127.63万元，完成年初预算的98.69%，决算数小于预算数的主要原因是淮北市林业局本级退休1人，公务交通补贴等支出减少。

（13）农林水（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为30万元，支出决算为16.23万元，完成年初预算的54.10%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响导致参加林业博览会次数较少。

（14）农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为162.41万元，支出决算为166.82万元，完成年初预算的102.72%，决算数大于预算数的主要原因是政策性增资。

（15）农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为5402.22万元，支出决算为129.72万元，完成年初预算的2.40%，决算数小于预算数的主要原因是增绿增效工程建设项目资金4012.80万元、千万亩森林增长工程建设项目资金597.555万元，直接由市财政划拨至县区财政。

（16）农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为75万元，支出决算为12万元，完成年初预算的16.00%，决算数小于预算数的主要原因是市级公益林管护支出项目中63万元直接由市财政划拨至县区财政。

（17）农林水（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为10万元，支出决算为9.91万元，完成年初预算的99.10%。

（18）农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为159万元，支出决算为158.67万元，完成年初预算的99.79%。

（19）农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）。年初预算为693.5万元，支出决算为625.85万元，完成年初预算的90.25%，决算数小于预算数的主要原因是城区东部山场绿化多目标经营项目中标价低。

（20）农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）。年初预算为0万元，支出决算为1535.71万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政拨款，政府重点投资项目支出，追加2021年政策性增资及履约保证金等。

（21）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为28.62万元，支出决算为28.62万元，完成年初预算的100%。

（22）住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.82万元，决算数大于预算数的主要原因是新增2021年度提租补贴。

（23）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算为11.93万元，支出决算为11.93万元，完成年初预算的100%。

（24）灾害防治及应急管理（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务（项）。年初预算为50万元，支出决算为49.16万元，完成年初预算的98.32%，决算数小于预算数的主要原因是森林防火项目中防火割草工程中标价较低。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出556.72万元，其中：人员经费513.04万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费43.69万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

（七）政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入345.95万元，本年支出345.95万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为345.95万元，决算数大于预算数的主要原因是新增政府投资性项目“淮北市泉山废弃宕口生态修复治理工程”，年末申请资金时，市财政局从“国有土地使用权出让收入安排的支出-土地开发支出”中列支。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮北市林业局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2021年度，淮北市林业局机关运行经费支出43.69万元，比2020年减少1.59万元，下降3.51%，主要原因是淮北市林业局厉行勤俭节约，减少机关运行经费支出。

2、政府采购支出情况。

2021年度，淮北市林业局政府采购支出总额348.95万元，其中：政府采购货物支出348.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额348.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额348.95万元，占政府采购支出总额的100%。

3、国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，淮北市林业局共有车辆3辆，其中：其他用车3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
    4、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共14个项目，涉及资金6419.72万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，各项目能够按照预算批复的内容有序推进，顺利开展，达到了预期绩效目标。如：相山绿化中幼林抚育及加密工程通过对过密、过纯的国家重点生态公益林进行抚育，提高了林分质量，对林木密度过疏的林分进行补植补造，培育健康森林，防止森林火灾、病虫害发生，使森林生态、经济和社会综合效益得到正常发挥。森林防火项目有效提高森林防火的预防、扑救能力，减少森林火灾的发生，充分发挥森林资源的生态和公益效益。淮北市湿地保护与修复项目通过科普宣教活动和宣传引导提高市民对湿地生态系统的保护意识，进一步提高我市湿地保护与管理能力。

本部门共组织对“增绿增效工程建设项目”“千万亩森林增长工程建设项目”“义务植树项目”“林长制工作经费”“森林防火项目”“城区东部山场绿化多目标经营项目”“林业博览会参展筹备项目”“相山绿化中幼林抚育及加密工程”“林业有害生物防治体系建设”“科技兴林项目”“林业专项业务工作经费”“淮北市湿地保护与修复项目”“市级公益林管护支出项目”“市林业站专项业务支出项目”等14个项目开展了部门绩效评价，涉及资金6419.72万元，占项目预算总额的100%。项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施。从评价情况看，各项目评价结果均为“优”，达到了预期绩效目标。

本部门组织开展2021年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，淮北市林业局项目全年预算数为6419.72万元，执行数为6019.70万元，完成预算的93.77%。通过“增绿增效工程建设项目”、“千万亩森林增长工程建设项目”及“市级公益林管护支出项目”，对往年造林及市级公益林进行补贴，提高民众造林护绿的积极性。以“东部山场绿化多目标经营项目”、“义务植树”、“科技兴林”等项目为抓手，推动我市完成省级森林城镇、省级森林村庄创建，有效促进森林进城入乡。积极开展义务植树活动，加大古树名木保护力度，同时引进更多林木新品种，使我市森林覆盖率得到提升，提高城市知名度，改善投资环境，推动经济社会健康发展。通过“林业有害生物防治体系建设项目”、“相山绿化中幼林抚育及加密工程”、“森林防火项目”及“淮北市湿地保护与修复项目”，对已有林区进行加密补植、森林防火、病虫害防治，科学监测保护湿地及野生动物，维护了林业生态安全，提升了森林质量，保护了森林资源，改善了自然资源环境，提高民众对森林和湿地的保护意识，同时拓展旅游业发展空间，促进地区经济发展，使林业可持续发展得到保障。实施“林业博览会参展筹备项目”、“林长制工作经费项目”，扎实推进林长制改革示范区和示范先行区建设，积极宣传我市林业发展成果。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

淮北市林业局在2021年度部门决算中公开“城区东部山场绿化多目标经营项目”“科技兴林项目”“林业有害生物防治体系建设”“千万亩森林增长工程建设项目”“森林防火项目”“增绿增效工程建设项目”等6个项目绩效自评结果。

①城区东部山场绿化多目标经营项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城区东部山场绿化多目标经营项目绩效自评得分为98.87分。项目全年预算数为590.00万元，执行数为523.50万元，完成预算的88.73%。主要产出和效果：对杜集区南山村双顶山西（刘寄横东）周围山场废弃宕口进行生态修复治理；完成烈山区土型村燕子山西300亩疏林裸露山场绿化；栽植侧柏、青檀、黄栌、紫薇、女贞、红叶石楠、蔷薇、连翘等乔灌藤本各树种苗木约3万株。发现的主要问题：预算执行率不高。下一步改进措施：精准编制预算，提高项目预算执行率。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 城区东部山场绿化多目标经营项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 淮北市林业局 |  |  |  |  |  | 实施单位 | 淮北市林业工作站 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 590万元 |  | 590万元 | 523.5万元 | 10分 |  | 88.73% |  | 8.87 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 590万元 |  | 590万元 | 523.5万元 | — |  | 88.73% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 对杜集区南山村双顶山西（刘寄横东）周围山场废弃宕口进行生态修复治理；完成烈山区土型村燕子山西面300亩疏林及裸露山场绿化；栽植侧柏、青檀、黄栌、紫薇、女贞、红叶石楠、蔷薇、连翘等乔灌藤本各树种苗木约3万株。 |  |  |  |  |  |  | 工程已完工，已进入工程养护期，本工程还剩余40%工程款，待养护期结束竣工验收合格后支付。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得 分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） |  | 数量指标 | 造林挖穴 |  | 15000个 |  | 15000个 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 回填土 |  | 15000个 |  | 15000个 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 栽植苗木 |  | 30000株 |  | 30000株 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 生态修复面积 |  | ≧30亩 |  | 33亩 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 栽植苗木规格 |  | 株高1-3m 地径1-6cm |  | 合格 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 栽植苗木品种 |  | ≥5 |  | 7 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 栽植苗木成活率 |  | ≥90% |  | 99% |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 持续时间 |  | 2年 |  | 2年 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 燕子山标段 |  | ≤125万元 |  | 119.99万元 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 双顶山西标段 |  | ≤450万元 |  | 338.09万元 |  | 5 | 5 |  |  |
|  | 效益指标 （30分） |  | 经济效益 指标 | 直接效益 |  | 储备森林蓄积 |  | 储备森林蓄积 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 间接效益 |  | 拓展旅游 |  | 拓展旅游 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 社会效益 指标 | 民众保护意识 |  | 增强 |  | 增强 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 指标 | 森林碳汇功能 |  | 提高 |  | 显著提高 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 林地生态 |  | 有效改善 |  | 有效改善 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 促进林区可持续发展 |  | 明显 |  | 明显 |  | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 森林生态系统 |  | 稳定 |  | 稳定 |  | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） |  | 服务对象满意度指标 | 宕口周边群众满意度 |  | ≥90% |  | 100% |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 多目标经营效果满意度 |  | ≥90% |  | 100% |  | 5 | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98.87 |  |  |
| 总体评价等级（优、良、中、差）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  |

②科技兴林项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，科技兴林项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为28.92万元（年初预算50.00万元，年中追减21.08万元），执行数为28.92万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，引进无絮杨树、速生楸树、速生刺槐、高杆女贞、桂花等杨树替代林木等9种新品种苗木，共计15670株，并进行了示范推广。发现的主要问题：无。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 科技兴林项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 淮北市林业局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 淮北市林业局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 50万元 |  | 28.92万元 | 28.92万元 |  | 10分 |  | 100.00% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 50万元 |  | 28.92万元 | 28.92万元 |  | — |  | 100.00% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 引进推广雄性不飘絮杨树新品种及杨树替代林木新品种5种以上，采购不少于12000株苗木分配至县区或单位。 |  |  |  |  |  |  | 引进无絮杨树、速生楸树、速生刺槐、高杆女贞、桂花等杨树替代林木等9种新品种苗木，共计15670株，并进行了示范推广。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） |  | 数量指标 | 引进树种 |  | ≥5种 |  | 9种 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 新品种数量 |  | 12000株 |  | 15670株 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 树种品质 |  | 良种 |  | 良种 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 胸径 |  | ≥2㎝ |  | 3-5㎝ | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 树高 |  | 250㎝ |  | ≥250㎝ | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 采购日期 |  | 2021.03 |  | 2021.03 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 栽植日期 |  | 2021年4月前 |  | 2021年3月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 不飘絮杨树 |  | ≤10元/株 |  | 9元/株 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 速生楸树 |  | ≤30元/株 |  | 29元/株 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 速生刺槐 |  | ≤20元/株 |  | 16元/株 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） |  | 经济效益 指标 | 直接效益 |  | 储备林木蓄积 |  | 储备林木蓄积 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 间接效益 |  | 拓展旅游 |  | 拓展旅游 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 指标 | 社会影响 |  | 带动就业 |  | 带动就业 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 指标 | 林木绿化率 |  | 增加 |  | 增加 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 生态环境 |  | 杨絮减少，生态环境优化 |  | 杨絮减少，生态环境优化 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 促进林业可持续发展 |  | 明显 |  | 明显 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 森林生态系统 |  | 稳定 |  | 稳定 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） |  | 服务对象满意度指标 | 新品种引进 满意度 |  | ≥90% |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 杨絮减少 满意度 |  | ≥90% |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 总体评价等级（优、良、中、差）： |  |  |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |

③林业有害生物防治体系建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，林业有害生物防治体系建设项目绩效自评得分为99.98分。项目全年预算数为159.00万元，执行数为158.67万元，完成预算的99.79%。主要产出和效果：完成飞机施药防治美国白蛾25万亩；地面防治林业有害生物3096公里；清理1万亩侧柏枯死木；防治草履蚧8220亩；聘30名林业病虫害基层测报员；购置100套美国白蛾性诱捕器及芯片。发现的主要问题：药物防治林业有害生物时，喷洒药物的药效鉴定困难。下一步改进措施：对服务公司购置的农药进行抽查，查看是否符合国家生产标准。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 林业有害生物防治体系建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 淮北市林业局 |  |  |  |  | 实施单位 | 淮北市林业工作站 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 159万元 |  | 159万元 | 158.67万 | 10分 |  | 99.79% |  |  | 9.98 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 159万元 |  | 159万元 | 158.67万 | — |  | 99.79% |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 飞机防治林业有害生物25万亩；地面防治林业有害生物（以美国白蛾和杨树食叶害虫为主）约折合3000公里；清理东部山场1万亩侧柏枯死木；防治草履蚧3000亩；聘30名林业病虫害测报员；购置100套美国白蛾性诱捕器。 |  |  |  |  |  | 完成飞防25万亩；地防3096公里；清理1万亩侧柏枯死木（作业面积）；防治草履蚧作业面积8220亩；聘30名林业病虫害测报员；购置100套美国白蛾性诱捕器。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得 分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 飞机防治面积 |  | 25万亩 |  | 25万亩 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 防控草履蚧 |  | 3000亩 |  | 3096亩 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 清理侧柏枯死木 |  | 1万亩 |  | 1万亩 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 叶片平均保存率 |  | ≥90% |  | 99.2% |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 平均有虫株率 |  | ＜2% |  | 0.089% |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 美国白蛾性诱捕器 |  | 合格 |  | 合格 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2021.11 |  | 2021.11 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 防治持续时间 |  | 1年 |  | 1年 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 飞机防治 |  | ≤75万 |  | 56.75万 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 地面防治 |  | ≤69万 |  | 68.79万 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 购置诱捕器 |  | ≤3万 |  | 2.88万 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 直接效益 |  | 提高林副产品收益 |  | 提高林副产品收益 |  | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 间接效益 |  | 拓展旅游业 |  | 拓展旅游业 |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 林业有害生物成灾率 |  | ≤4.7‰ |  | 2.98‰ |  | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 林害损失 |  | 降低 |  | 降低 |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 社会贡献 |  | 提高绿化质量 |  | 提高绿化质量 |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 林业有害生物 防治率 |  | 高 |  | 高 |  | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 生态环境 |  | 有效改善 |  | 有效改善 |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进林业 可持续发展 |  | 明显 |  | 明显 |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 森林生态系统 |  | 稳定 |  | 稳定 |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 林业有害生物防治辖区民众满意度 |  | ≥90% |  | 100% |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.98 |  |  |
| 总体评价等级（优、良、中、差）： |  |  |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |

④千万亩森林增长工程建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，千万亩森林增长工程建设项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为972.94万元，执行数为972.94万元，完成预算的100%。主要产出和效果：对2015年完成森林长廊面积7732.6亩，以500元/亩的补助标准续补土地流转资金386.63万元；对2016年完成森林长廊面积11726.1亩，以500元/亩的补助标准续补土地流转资金586.305万元；完成森林增长工程建设项目第三方核查验收工作。发现的主要问题：无。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 千万亩森林增长工程建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 淮北市林业局 |  |  |  |  |  | 实施单位 | 淮北市林业局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 972.94万元 | 972.94万元 |  | 972.94万元 | 10分 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 972.94万元 | 972.94万元 |  | 972.94万元 | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 对2015年完成森林长廊面积7732.6亩，以500元/亩的补助标准续补土地流转资金386.63万元；对2016年完成森林长廊面积11726.1亩，以500元/亩的补助标准续补土地流转资金586.305万元；完成森林增长工程建设项目第三方核查验收工作。 |  |  |  |  |  |  | 完成2015年度森林长廊造林面积的第五年补助，及2016年度森林长廊造林面积的第四年补助；完成森林增长工程建设项目第三方核查验收工作。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） |  | 数量指标 | 2015森林长廊面积 |  |  | 7732.6亩 | 7732.6亩 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016森林长廊面积 |  |  | 11726.1亩 | 11726.1亩 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 造林质量 |  |  | 合格 | 合格 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 保存率 |  |  | 合格 | 合格 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 续补面积核查验收 |  |  | 合格 | 合格 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成时间 |  |  | 2021.09 | 2021.06 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 造林补助时间 |  |  | 5年 | 5年 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 补助标准 |  |  | 500元/亩 | 500元/亩 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015补助金额 |  |  | 386.63万元 | 386.63万元 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016补助金额 |  |  | 586.305万元 | 586.305万元 | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） |  | 经济效益 指标 | 直接效益 |  |  | 林木蓄积量提高 | 林木蓄积量提高 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 间接效益 |  |  | 拓展旅游 | 拓展旅游 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 指标 | 民众保护意识 |  |  | 提高 | 提高 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 指标 | 林区生态 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 促进林区可持续发展 |  |  | 明显 | 明显 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 森林生态系统 |  |  | 稳定 | 稳定 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） |  | 服务对象满意度指标 | 林地周边群众满意度 |  |  | 满意 | 满意 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 公益林管护满意度 |  |  | 满意 | 满意 | 5 | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |
| 总体评价等级（优、良、中、差）： |  |  |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |

⑤森林防火项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，森林防火项目绩效自评得分为99.83分。项目全年预算数为50万元，执行数为49.16万元，完成预算的98.32%。主要产出和效果：修防火隔离带46条，折合面积约1860亩；聘用6名全年防火护林人员,3名防火期季节性护林员；完成智慧林业一期运行维护、森林防火器械维修；书写墙体标语、修复永久性防火警示牌、悬挂条幅、印发森林防火宣传单。发现的主要问题：无。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 森林防火项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 淮北市林业局 |  |  |  |  | 实施单位 | 淮北市相山绿化管理所 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 50万元 |  | 50万元 | 49.16万元 | 10分 |  | 98.32% |  | 9.83 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 50万元 |  | 50万元 | 49.16万元 | — |  | 98.32% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 1.修防火隔离带46条，面积约1500亩；2.聘6名全年防火护林人员,2名防火期季节性护林员；3.智慧林业一期及防火器械等运行、维护，防火巡逻车、摩托车、电动车等管理维修；4.防火宣传（制作大型墙体标语、防火警示牌、宣传条幅、森林防火宣传单等）。 |  |  |  |  |  | 修防火隔离带46条，折合面积约1860亩；聘用9名防火护林员；智慧林业一期运行及维护；森林防火器械维修及油料；书写墙体标语、修复永久性防火警示牌、悬挂条幅、印发森林防火宣传单。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得 分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 防火隔离带 |  | 1500亩 |  | 1860亩 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 聘用防火护林员 |  | 8人 |  | 9人 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 防火隔离带条数 |  | 46条 |  | 46条 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 隔离带总长度 |  | 30公里 |  | 40.3公里 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 防火割草留茬高度 |  | ≤3cm |  | 合格 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2021.12 |  | 2021.12 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 持续时间 |  | 1年 |  | 1年 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 相山林区防火割草 |  | ≤25万 |  | 17.7万 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 相山林区聘用护林员 |  | ≤10万 |  | 10万 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 中湖割草 |  | ≤6万 |  | 5.31万 | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 直接效益 |  | 减少火灾损失 |  | 减少火灾损失 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 间接效益 |  | 拓展旅游 |  | 拓展旅游 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 民众保护意识 |  | 提高 |  | 提高 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 林区生态环境 |  | 有效改善 |  | 有效改善 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进林区可持续发展 |  | 明显 |  | 明显 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 森林生态系统 |  | 稳定 |  | 稳定 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 林区周边群众满意度 |  | ≥90% |  | 100% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 防火效果满意度 |  | ≥90% |  | 100% | 5 | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.83 |  |  |  |
| 总体评价等级（优、良、中、差）： |  |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |

⑥增绿增效工程建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，增绿增效工程建设项目绩效自评得分为98.32分。项目全年预算数为4327.28万元，执行数为4031.80万元，完成预算的93.17%。主要产出和效果：通过项目实施，完成2018年度造林面积的第二年和第三年补助，及2019年度造林面积的第二年补助。发现的主要问题：预算执行率不高。下一步改进措施：精准编制预算，提高项目预算执行率。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 增绿增效工程建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 淮北市林业局 |  |  |  |  |  | 实施单位 | 淮北市林业局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 4327.28万 | 4327.28万 |  | 4031.80万 | 10分 |  | 93.17% |  | 9.32 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 4327.28万 | 4327.28万 |  | 4031.80万 | — |  | 93.17% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 完成造林补助：2018年造林第二年补助资金，面积19695.1亩，续补资金1181.706万元；2018年造林第三年补助资金，面积19695.1亩，续补资金1181.706万元；2019年造林第二年补助资金，面积32731亩，续补资金1963.86万元。 |  |  |  |  |  |  | 完成2018年度造林面积的第二年和第三年补助，及2019年度造林面积的第二年补助。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） |  | 数量指标 | 2018年造林面积 |  |  | 19695.1亩 | 2020年 验收结果19568.9亩 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019年造林面积 |  |  | 32731亩 | 28142.7亩 | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 造林质量 |  |  | 合格 | 合格 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 保存率 |  |  | 合格 | 合格 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 续补面积核查验收 |  |  | 合格 | 合格 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 完成时间 |  |  | 2021.09 | 2021.08 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 造林补助时间 |  |  | 3年 | 3年 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 第一年补助标准 |  |  | 500元/亩 | 500元/亩 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 第二年补助标准 |  |  | 600元/亩 | 600元/亩 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 第三年补助标准 |  |  | 600元/亩 | 600元/亩 | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） |  | 经济效益 指标 | 直接效益 |  |  | 林木蓄积量提高 | 林木蓄积量提高 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 间接效益 |  |  | 拓展旅游 | 拓展旅游 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 指标 | 民众保护意识 |  |  | 提高 | 提高 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 指标 | 林区生态 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 促进林区可持续发展 |  |  | 明显 | 明显 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 森林生态系统 |  |  | 稳定 | 稳定 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） |  | 服务对象满意度指标 | 林地周边群众满意度 |  |  | 满意 | 满意 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 公益林管护满意度 |  |  | 满意 | 满意 | 5 | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98.32 |  |  |  |
| 总体评价等级（优、良、中、差）： |  |  |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |

（3）部门评价项目绩效评价结果。

淮北市林业局项目支出绩效评价报告

——林业有害生物防治体系建设

一、项目基本情况

- （一）项目概况

- 近年来，由于世界检疫性害虫美国白蛾的传入，我市林业有害生物防治工作防治形势严峻，2021年度我市林业有害生物防治体系建设工作主要以防控美国白蛾为主，兼防其他害虫。根据现代林业发展需要，在全市范围建立一个设备先进，网络健全，信息强大的林业有害生物防治体系。依托项目资源，完善林业有害生物实验室、检疫检验室，补充购置必备的工具和防治器械，聘请林业有害生物防治基层测报员，努力建立一支检疫执法、测报防治队伍。

- （二）项目绩效目标

- 2021年度淮北市林业有害生物防治体系建设工作主要以防控美国白蛾为主，兼防其他害虫。主要绩效目标有：开展飞机作业防治美国白蛾等林业有害生物，计划作业面积55万亩；开展地面防治林业有害生物（以美国白蛾和杨树食叶害虫为主），计划作业面积约3000公里（市辖区飞机防治避让的区域）；清理东部山场侧柏枯死木1万亩；防治草履蚧3000亩。

二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的

通过对淮北市林业有害生物防治体系建设的绩效评价，达到考核项目的实施进展、资金使用、社会经济及生态效益等情况的目的，同时完成对项目实施单位和主管单位的绩效评价，以促进单位管理好、落实好项目，提高财政资金的使用效益，为下一期的绩效指标完成做准备。

- （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法

淮北市财政支出绩效评价指标体系解释及评价标准

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 决策 | 20 | 项目立项 | 4 | 立项 充分性 | 2 | 是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责 | 符合相关政策（1分），依据部门职责及发展规划（1分） |
|  |  |  |  | 程序 规范性 | 2 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求 | 项目申请、设立等程序规范（2分） |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策 依据 | 3 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分） |
|  |  |  |  | 决策 程序 | 5 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配 办法 | 2 | 是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理 | 办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分） |
|  |  |  |  | 分配 结果 | 6 | 资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理 | 项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分） |
| 项目过程 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位×100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分） |
|  |  |  |  | 到位 时效 | 2 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金 使用 | 7 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分 |
|  |  |  |  | 财务 管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织 机构 | 1 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（1分） |
|  |  |  |  | 管理 制度 | 9 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分） |
| 项目产出 | 15 | 项目产出 | 15 | 产出 数量 | 5 | 飞机防治面积55万亩；防控草履蚧3000亩 | 对照绩效目标评价产出数量（5分） |
|  |  |  |  | 产出 质量 | 4 | 叶片平均保存率≥90% | 对照绩效目标评价产出质量（4分） |
|  |  |  |  | 产出 时效 | 3 | 防治持续时间1年 | 对照绩效目标评价产出时效（3分） |
|  |  |  |  | 产出 成本 | 3 | 飞机防治≤165万元；地面防治≤69万元 | 对照绩效目标评价产出成本（3分） |
| 项目效益 | 40 | 项目效果 | 40 | 经济 效益 | 8 | 项目实施是否产生直接或间接经济效益 | 对照绩效目标评价经济效益（8分） |
|  |  |  |  | 社会 效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 对照绩效目标评价社会效益（8分） |
|  |  |  |  | 环境 效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 对照绩效目标评价环境效益（8分） |
|  |  |  |  | 可持续 影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 对照绩效目标评价可持续影响（8分） |
|  |  |  |  | 服务 对象 满意度 | 8 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 对照绩效目标评价服务对象满意度（8分） |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |

- 林业有害生物防治体系建设项目的绩效评价主要依据《中共淮北市委 淮北市人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施方案>的通知》（淮发〔2019〕12号）、淮北市财政局《关于印发<淮北市市直部门预算绩效管理考核办法（试行）>的通知》（财监〔2019〕455号）、《关于做好2021年度市直部门绩效评价工作的通知》（财监〔2022〕89号）文件要求，结合项目申报书、可行性研究报告、预算批复和预算执行的决算报告、项目验收资料等。

- （三）绩效评价工作过程

- 1. 前期准备。为做好林业有害生物防治体系建设项目的绩效考评工作，我局组织人员认真学习相关政策，深刻领会文件精神，把握预算项目执行情况，确保进行评价工作时充分、准确把握相关政策，为项目绩效评价做好前期准备工作。

- 2. 组织实施。为按时、保质、保量完成林业有害生物防治体系建设项目绩效评价工作，我局成立考评领导小组，组织相关业务科室、站、所参加本次评价工作。

- 3. 分析评价。2020年度淮北市林业有害生物防治体系建设工作主要以防控美国白蛾为主，兼防其他害虫，其中飞机作业防治面积55万亩，地面防控作业面积约4.8万亩。淮北市2021年度飞机施药防治美国白蛾等林业有害生物项目通过公开招标，总投入资金249.7万元（其中市级预算资金56.75万元，县区配套192.95万元）；淮北市2021年度人工防治林业有害生物项目通过公开招标，总投入资金68.79万元。经过市林业局组织专家验收，达到合同验收标准，完成省林业局下达的任务，实现了有虫不成灾的目标。

- 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过林业有害生物防治体系建设项目的实施，有效地控制了美国白蛾疫情的扩散和蔓延，维护了林业生态安全，提升了森林质量，保护了森林资源，项目实施区生态效益、经济效益和社会效益明显。

2021年度淮北市林业有害生物防治体系建设项目绩效考评得分为99分，综合绩效级别评定为“优”。

淮北市财政支出绩效评价指标评分表

（林业有害生物防治体系建设）

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目立项 | 4 | 立项充分性 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 程序规范性 | 2 | 2 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 5 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 6 |
| 项目过程 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 3 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 9 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 3 |
|  |  | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 社会效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 环境效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 7 |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 8 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 99 |
| 综合评价结果（按表下备注填写）：优 |  |  |  |  |  |  |

备注：评价结果等次：根据计算结果的分值（S），确定考评对象最后达到的等次，具体确定为：考评分值S≥90，为优；80≤S＜90为良；70≤S＜80为中；60≤S＜70为合格；S＜60，为不合格。

四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

- 由于近年来森林增长工程建设、增绿增效工程、石质山地造林绿化“森林进村庄、经果林进庭院”等林业重点工程的实施，我市造林面积迅速扩大，森林资源迅速增加。随着造林面积的不断扩大，林业有害生物的发生也呈上升趋势，严重威胁我市林业生态安全，加强林业有害生物防治工作将是一项长期而艰巨的工作，要保持生态平衡，维护林业生态安全，保护森林资源就必须加强对林业有害生物的监测预报、防治及检疫体系建设，不断完善各项基础建设。依据《安徽省人民政府关于进一步加强林业有害生物防治工作的实施意见》（皖政办〔2014〕27号）；《淮北市人民政府办公室关于进一步加强林业有害生物防控工作的实施意见》（淮政办〔2015〕26号）；《安徽省林业有害生物防治条例》； 国家林业和草原局公告（2020年第3号）（2020年美国白蛾疫区）；关于上报《淮北市2020年美国白蛾防控实施方案》的报告（淮重防指〔2019〕1号）等文件精神，2020年继续实施林业有害生物防治建设项目,是适应当前林业有害生物防治工作的需要，也是防灾减灾维护林业生态安全的需要，更是保障我市林业快速发展的迫切需要。

- （二）项目过程情况

- 2021年度林业有害生物防治体系建设计划投资159万元万元，实际到位资金159万元，全年实际支出158.67万元。项目资金使用坚持专款专用、量入为出的原则，讲求资金的使用效率，在项目资金管理上，制定了预算项目执行管理制度，明确支出程序，凡涉及项目支出均需经局党组会议研究，项目单独列支，会计核算规范。其中开展飞机施药防治美国白蛾等林业有害生物56.75万元；开展人工防治林业有害生物68.79万元，购置诱捕器等有害生物防治设备2.88万元，有害生物培训及基层测报员补助费用12万元。

- （三）项目产出情况

- 1、成灾率：2021年度全市主要林业有害生物发生面积27.591万亩，其中成灾面积0.24亩，成灾率为2.98‰。

- 2、无公害防治率：全市林业有害生物有效无公害防治面积24.035万亩，无公害防治率为100％。

- 3、测报准确率：测报准确率为92.24％。

- 4、种苗产地检疫率：全市实施种苗产地检疫1.72万亩，产地检疫率100%。

- （四）项目效益情况

- 通过林业有害生物防治体系建设项目的实施，有效地控制了美国白蛾疫情的扩散和蔓延，维护了林业生态安全，提升了森林质量，保护了森林资源，项目实施区生态效益、经济效益和社会效益明显。

五、主要经验做法及存在的问题

1.监测预报基础薄弱。由于起点低，面对林业有害生物特别是外来生物入侵所产生的潜在威胁，目前的林业有害生物测报工作存在明显的不足，主要表现在监测基础设施不完善、测报调查技术落后、测报经费不足、人员不稳定，不能够及时准确地掌握林业有害生物灾害发生情况。

2.检疫执法存在漏洞。随着经济社会不断发展，国际国内贸易日趋频繁，检疫监管的任务日趋繁重。由于一些林业生产经营者法律意识淡薄，逃避检疫的现象时有发生，没有通过检疫申报，甚至没有经过调出地检疫，非法调入森林植物及其产品，人为造成危险性有害生物传播扩散，给执法工作增加了难度。

3.除治水平有待提高。林业有害生物防治工作是国家防灾减灾体系的重要组成部分，需要全社会的力量共同参与，但目前的除治主体比较单一。同时，新技术研究和现有研究成果推广力度不够，对疫木的除治管理水平也有待规范提高。

六、绩效评价结果应用建议

实施林业有害生物防治体系建设项目产生的社会效益、经济效益和生态效益十分显著，群众对该项目的支持度和满意度都很高，以后应在飞防和地防喷洒农药的同时注意保护环境和水体不受药剂污染。对于项目支出绩效评价结果进行公开，接受群众监督。

淮北市林业局项目支出绩效评价报告

——森林防火项目

相山是非宜林山，缺土少水，苗木成活难度大，为加快相山绿化，按照市委、市政府要求，从2002年开始，市林业局通过石质山“七步造林法”相继实施相山绿化九期工程，完成绿化面积2.87万亩，栽植各类苗木、花灌木等17个品种200.86万株，苗木成活率、保存率均达90%以上。2019年向国家林业和草原局成功申报安徽相山国家级森林公园。

一、项目基本情况

（一）项目概况

由于传统习俗，上坟烧纸的现象十分普遍，野外用火更加频繁，相山森林防火压力加大，给森林资源安全带来严重威胁。针对目前我市森林防火通讯、装备等基础设施落后，严重制约森林防火工作顺利开展的实际，加强森林防火基础设施建设势在必行，加大对全市森林防火经费的投入十分必要。申请2021年森林防火（相山林区）项目财政经费50万元，财政预算内50万元。主要用于修建防火隔离带，降低森林火灾，减少损失；支付护林防火人员工资、人员技能培训，提高森林防火预防、扑救能力；支付智慧林业一期运行和维护费用，提高火情预警、监测和指挥能力，确保森林资源安全。

（二）项目绩效目标

1、在相山林区修建防火隔离带46条，长30.3公里，宽20-30米不等，主要分布在电厂至西园中学后山，一机厂至九一0山场，任井东山，前后黄，炸药库南侧等山场，面积约1300亩，林区坟场周围割草面积约200亩；

2、聘用6名全年防火护林员，2名防火期季节性护林员；

3、智慧林业一期运行及维护；

4、森林防火器械运行及维护，防火巡逻车、摩托车、电动车等管理维修；

5、防火宣传（制作大型墙体标语、防火警示牌、宣传条幅、森林防火宣传单等）、防火技能培训；

二、综合评价情况及评价结论

通过森林防火项目资金的投入使用，有效预防和减少了森林火灾的发生，维护了林业生态安全，保护了森林资源，项目实施区生态效益、经济效益和社会效益明显改善。

2021年度森林防火项目绩效考评得分为99.83分，总体评价等级为“优”。

2021年度森林防火项目绩效评价评分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 标准分值 | 评分情况 | 得分 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 防火隔离带 | 5 |  | 5 |  |
|  |  | 聘用防火护林员 | 5 |  | 5 |  |
|  | 质量指标 | 防火隔离带条数 | 5 |  | 5 |  |
|  |  | 隔离带总长度 | 5 |  | 5 |  |
|  |  | 防火割草留茬高度 | 5 |  | 5 |  |
|  | 时效指标 | 完成时间 | 5 |  | 5 |  |
|  |  | 持续时间 | 5 |  | 5 |  |
|  | 成本指标 | 相山林区防火割草 | 5 |  | 5 |  |
|  |  | 相山林区聘用护林员 | 5 |  | 5 |  |
|  |  | 中湖割草 | 5 |  | 5 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 直接效益 | 5 |  | 5 |  |
|  |  | 间接效益 | 5 |  | 5 |  |
|  | 社会效益指标 | 民众保护意识 | 5 |  | 5 |  |
|  | 生态效益指标 | 林区生态环境 | 5 |  | 5 |  |
|  | 可持续影响指标 | 促进林区可持续发展 | 5 |  | 5 |  |
|  |  | 森林生态系统 | 5 |  | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 林区周边群众满意度 | 5 |  | 5 |  |
|  |  | 防火效果满意度 | 5 |  | 5 |  |
| 总分 |  |  | 100 |  | 99.83 |  |
| 总体评价等级（优、良、中、差）： |  |  | 优 |  |  |  |

三、绩效评价指标分析

通过森林防火项目资金的投入使用，修建防火隔离带46条，折合面积约1860亩（包含中湖割草360亩）；聘用6名全年防火护林员，3名防火期季节性护林员；维护维修了智慧林业一期、森林防火器械的正常运行使用；大力向群众宣传森林防火的重要性。有效减少森林火灾的发生及损失，改善了林区生态环境，稳定了森林生态系统，促进林区可持续发展，同时提高了林区周边群众的满意度，充分认识到森林防火的重要性及必要性，提高了群众保护意识。

四、项目实施效益分析

随着城市的转型，加快绿化相山，增加城市绿量，对优化招商引资环境，树立淮北良好形象，把淮北建成“双百双宜”的国家级园林城市、构建和谐淮北，加快实现淮北经济社会又好又快发展具有现实意义和长远意义。加大森林防火经费投入，能有效提高森林防火的预防、扑救能力，减少森林火灾的发生，降低森林火灾损失，充分发挥森林资源的生态和公益效益，对建设绿色淮北，打造生态家园，具有十分重要的意义。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。